## General
# | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ORIGINAL | 2024-01-01 | PRESUPUESTO AJUSTADO | time axis 2024-10-01 to 2026-08-14
0.1 | Entrega al Concesionario del informe del consultor con las obras 2025-2026 | 2025-01-20 | 2025-01-29 | bar: 2025-01-31
0.2 | Entrega del PMI 2025-2026 por parte del Concesionario al INCOP | 2025-01-30 | 2025-01-31
0.3 | Aprobación de la Junta Directiva del INCOP del PMI 2025-2026 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | bar: 2025-02-01
1 | Patio 1 adoquín - contenedores | 2024-10-01 | 2025-07-15 | 773735.14 |  | 108545.66
1.1 | Visitas a campo y levantamiento estado actual | 2024-10-01 | 2025-02-25
1.2 | Diseño, planos y especificaciones técnicas | 2025-02-10 | 2025-02-25
1.3 | Aprobación INCOP del diseño | 2025-02-25 | 2025-02-28
1.4 | Cotización de las obras | 2025-03-01 | 2025-03-31
1.5 | Selección y adjudicación del contratista | 2025-04-01 | 2025-04-30
1.6 | Ejecución de las obras | 2025-05-05 | 2025-06-30
1.7 | Recepción de las obras | 2025-07-01 | 2025-07-07
1.8 | Calificación de las obras | 2025-07-08 | 2025-07-15
2 | Patio 3 concreto - contenedores | 2025-03-01 | 2025-12-15 | 791808.33 |  | 770796.9
2.1 | Visitas a campo y levantamiento estado actual | 2025-03-01 | 2025-03-31
2.2 | Diseño, planos y especificaciones técnicas | 2025-04-01 | 2025-04-15
2.3 | Aprobación INCOP del diseño | 2025-04-15 | 2025-04-30
2.4 | Cotización de las obras | 2025-05-01 | 2025-05-31
2.5 | Selección y adjudicación del contratista | 2025-06-01 | 2025-06-30
2.6 | Ejecución de las obras | 2025-07-01 | 2025-11-30 | bar: 2025-10-31
2.7 | Recepción de las obras | 2025-12-01 | 2025-12-06
2.8 | Calificación de las obras | 2025-12-07 | 2025-12-15 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-15
3 | Calles internas de pavimento de adoquín | 2025-05-01 | 2026-03-31 | 1465545.39 |  | 1005064.08 | 2026-07-02: 25.7113
3.1 | Visitas a campo y levantamiento estado actual | 2025-05-01 | 2025-05-31
3.2 | Diseño, planos y especificaciones técnicas | 2025-06-01 | 2025-06-15
3.3 | Aprobación INCOP del diseño | 2025-06-15 | 2025-06-30
3.4 | Cotización de las obras | 2025-07-01 | 2025-07-31
3.5 | Selección y adjudicación del contratista | 2025-08-01 | 2025-08-31
3.6 | Ejecución de las obras | 2025-09-25 | 2026-02-28
3.7 | Recepción de las obras | 2026-03-01 | 2026-03-15
3.8 | Calificación de las obras | 2026-03-16 | 2026-03-31
4 | Calles internas de pavimento de concreto | 2025-09-01 | 2026-03-15 | 313424.13 |  | 73633.56
4.1 | Visitas a campo y levantamiento estado actual | 2025-09-01 | 2025-09-30
4.2 | Diseño, planos y especificaciones técnicas | 2025-10-01 | 2025-10-15
4.3 | Aprobación INCOP del diseño | 2025-10-15 | 2025-10-31
4.4 | Cotización de las obras | 2025-11-01 | 2025-11-30
4.5 | Selección y adjudicación del contratista | 2025-12-01 | 2025-12-31
4.6 | Ejecución de las obras | 2026-01-01 | 2026-02-28
4.7 | Recepción de las obras | 2026-03-01 | 2026-03-07
4.8 | Calificación de las obras | 2026-03-08 | 2026-03-15
5 | Patio 2 lastre – contenedores | 2025-11-15 | 2026-02-15 | 101560.55 |  | 380583.86
5.1 | Visitas a campo y levantamiento estado actual | 2025-11-15 | 2025-11-20
5.2 | Diseño, planos y especificaciones técnicas | 2025-11-15 | 2025-11-30
5.3 | Aprobación INCOP del diseño | 2025-12-01 | 2025-12-07
5.4 | Cotización de las obras | 2025-12-07 | 2025-12-20
5.5 | Selección y adjudicación del contratista | 2025-12-21 | 2025-12-31
5.6 | Ejecución de las obras | 2026-01-01 | 2026-01-31
5.7 | Recepción de las obras | 2026-02-01 | 2026-02-07
5.8 | Calificación de las obras | 2026-02-08 | 2026-02-15
6 | Patio 4 lastre - contenedores | 2025-12-15 | 2026-05-15 | 101652.46 |  | 490001.71
6.0 | Reparación puntual patio para mejorar condiciones | 2025-04-03 | 2025-04-15
6.1 | Visitas a campo y levantamiento estado actual | 2025-12-15 | 2025-12-20
6.2 | Diseño, planos y especificaciones técnicas | 2025-12-15 | 2025-12-31
6.3 | Aprobación INCOP del diseño | 2026-01-01 | 2026-01-07
6.4 | Cotización de las obras | 2026-01-07 | 2026-01-20
6.5 | Selección y adjudicación del contratista | 2026-01-21 | 2026-01-31
6.6 | Ejecución de las obras | 2026-02-01 | 2026-04-30
6.7 | Recepción de las obras | 2026-05-01 | 2026-05-07
6.8 | Calificación de las obras | 2026-05-08 | 2026-05-15
7 | Caseta oeste patio 4 | 2025-12-15 | 2026-04-15 | 9204.15 |  | 9204.15
7.1 | Visitas a campo y levantamiento estado actual | 2025-12-15 | 2025-12-20
7.2 | Diseño, planos y especificaciones técnicas | 2025-12-15 | 2025-12-31
7.3 | Aprobación INCOP del diseño | 2026-01-01 | 2026-01-07
7.4 | Cotización de las obras | 2026-01-07 | 2026-01-20
7.5 | Selección y adjudicación del contratista | 2026-01-21 | 2026-01-31
7.6 | Ejecución de las obras | 2026-02-01 | 2026-03-31
7.7 | Recepción de las obras | 2026-04-01 | 2026-04-07
7.8 | Calificación de las obras | 2026-04-08 | 2026-04-15
8 | Caseta oeste patio 1 | 2025-12-15 | 2026-04-15 | 2209 |  | 2209
8.1 | Visitas a campo y levantamiento estado actual | 2025-12-15 | 2025-12-20
8.2 | Diseño, planos y especificaciones técnicas | 2025-12-15 | 2025-12-31
8.3 | Aprobación INCOP del diseño | 2026-01-01 | 2026-01-07
8.4 | Cotización de las obras | 2026-01-07 | 2026-01-20
8.5 | Selección y adjudicación del contratista | 2026-01-21 | 2026-01-31
8.6 | Ejecución de las obras | 2026-02-01 | 2026-03-31
8.7 | Recepción de las obras | 2026-04-01 | 2026-04-07
8.8 | Calificación de las obras | 2026-04-08 | 2026-04-15
9 | Caseta AyA costado torre 4 | 2025-12-15 | 2026-04-15 | 2334.85 |  | 2334.85
9.1 | Visitas a campo y levantamiento estado actual | 2025-12-15 | 2025-12-20
9.2 | Diseño, planos y especificaciones técnicas | 2025-12-15 | 2025-12-31
9.3 | Aprobación INCOP del diseño | 2026-01-01 | 2026-01-07
9.4 | Cotización de las obras | 2026-01-07 | 2026-01-20
9.5 | Selección y adjudicación del contratista | 2026-01-21 | 2026-01-31
9.6 | Ejecución de las obras | 2026-02-01 | 2026-03-31
9.7 | Recepción de las obras | 2026-04-01 | 2026-04-07
9.8 | Calificación de las obras | 2026-04-08 | 2026-04-15
10 | Caseta costado-línea férrea en acceso ECO 2 | 2025-12-15 | 2026-04-15 | 10067.04 |  | 10067.04
10.1 | Visitas a campo y levantamiento estado actual | 2025-12-15 | 2025-12-20
10.2 | Diseño, planos y especificaciones técnicas | 2025-12-15 | 2025-12-31
10.3 | Aprobación INCOP del diseño | 2026-01-01 | 2026-01-07
10.4 | Cotización de las obras | 2026-01-07 | 2026-01-20
10.5 | Selección y adjudicación del contratista | 2026-01-21 | 2026-01-31
10.6 | Ejecución de las obras | 2026-02-01 | 2026-03-31
10.7 | Recepción de las obras | 2026-04-01 | 2026-04-07
10.8 | Calificación de las obras | 2026-04-08 | 2026-04-15
|  |  |  | 3571541.04 | 0 | 2852440.81

## 1
# | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO | time axis 2024-01-01 to 2026-08-14
1 | Patio 1 adoquín - contenedores | 2024-10-01 | 2025-07-15 | 108545.66
1.1 | Visitas a campo y levantamiento estado actual | 2024-10-01 | 2025-02-25
1.2 | Diseño, planos y especificaciones técnicas | 2025-02-10 | 2025-02-25
1.3 | Aprobación INCOP del diseño | 2025-02-25 | 2025-02-28
1.4 | Cotización de las obras | 2025-03-01 | 2025-03-31
1.5 | Selección y adjudicación del contratista | 2025-04-01 | 2025-04-30
1.6 | Ejecución de las obras | 2025-05-05 | 2025-06-30
1.7 | Recepción de las obras | 2025-07-01 | 2025-07-07
1.8 | Calificación de las obras | 2025-07-08 | 2025-07-15
Área intervención
687,52 m2
Especificaciones técnicas
Zonas con daños en adoquines: sustituir los adoquines por nuevos rehabilitando la capa de arena
Zonas con daños en base granular: rehabilitar con diseño original del patio con un pavimento de 38 cm, con 25 cm de base, 5 cm de arena y adoquines de 8 cm tipo 301

## 2
# | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO | time axis 2024-01-01 to 2026-08-14
2 | Patio 3 concreto - contenedores | 2025-03-01 | 2025-12-15 | 770796.9
2.1 | Visitas a campo y levantamiento estado actual | 2025-03-01 | 2025-03-31
2.2 | Diseño, planos y especificaciones técnicas | 2025-04-01 | 2025-04-15
2.3 | Aprobación INCOP del diseño | 2025-04-15 | 2025-04-30
2.4 | Cotización de las obras | 2025-05-01 | 2025-05-31
2.5 | Selección y adjudicación del contratista | 2025-06-01 | 2025-06-30
2.6 | Ejecución de las obras | 2025-07-01 | 2025-11-30
2.7 | Recepción de las obras | 2025-12-01 | 2025-12-06
2.8 | Calificación de las obras | 2025-12-07 | 2025-12-15 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-15
Área intervención
4836,22 m2
Especificaciones técnicas
Sustituir la losa actual por el diseño original de patio 1
Pavimento de 38 cm, con 25 cm de base, 5 cm de arena y adoquines de 8 cm tipo 301

## 3
# | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO | time axis 2024-01-01 to 2026-08-14
3 | Calles internas de pavimento de adoquín | 2025-05-01 | 2026-03-31 | 1005064.08
3.1 | Visitas a campo y levantamiento estado actual | 2025-05-01 | 2025-05-31
3.2 | Diseño, planos y especificaciones técnicas | 2025-06-01 | 2025-06-15
3.3 | Aprobación INCOP del diseño | 2025-06-15 | 2025-06-30
3.4 | Cotización de las obras | 2025-07-01 | 2025-07-31
3.5 | Selección y adjudicación del contratista | 2025-08-01 | 2025-08-31
3.6 | Ejecución de las obras | 2025-09-25 | 2026-02-28
3.7 | Recepción de las obras | 2026-03-01 | 2026-03-15
3.8 | Calificación de las obras | 2026-03-16 | 2026-03-31
Área intervención
6366,0 m2
Especificaciones técnicas
Pavimento de 38 cm, con 25 cm de base, 5 cm de arena y adoquines de 8 cm tipo 301

## 4
# | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO | time axis 2024-01-01 to 2026-08-14
4 | Calles internas de pavimento de concreto | 2025-09-01 | 2026-03-15 | 73633.56
4.1 | Visitas a campo y levantamiento estado actual | 2025-09-01 | 2025-09-30
4.2 | Diseño, planos y especificaciones técnicas | 2025-10-01 | 2025-10-15
4.3 | Aprobación INCOP del diseño | 2025-10-15 | 2025-10-31
4.4 | Cotización de las obras | 2025-11-01 | 2025-11-30
4.5 | Selección y adjudicación del contratista | 2025-12-01 | 2025-12-31
4.6 | Ejecución de las obras | 2026-01-01 | 2026-02-28
4.7 | Recepción de las obras | 2026-03-01 | 2026-03-07
4.8 | Calificación de las obras | 2026-03-08 | 2026-03-15
Área intervención
462,0 m2

## 5
# | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO | time axis 2024-01-01 to 2026-08-14
5 | Patio 2 lastre – contenedores | 2025-11-15 | 2026-02-15 | 380583.86
5.1 | Visitas a campo y levantamiento estado actual | 2025-11-15 | 2025-11-20
5.2 | Diseño, planos y especificaciones técnicas | 2025-11-15 | 2025-11-30
5.3 | Aprobación INCOP del diseño | 2025-12-01 | 2025-12-07
5.4 | Cotización de las obras | 2025-12-07 | 2025-12-20
5.5 | Selección y adjudicación del contratista | 2025-12-21 | 2025-12-31
5.6 | Ejecución de las obras | 2026-01-01 | 2026-01-31
5.7 | Recepción de las obras | 2026-02-01 | 2026-02-07
5.8 | Calificación de las obras | 2026-02-08 | 2026-02-15
Área intervención
16000 m2
Especificaciones técnicas
Reconformación total de las estructuras de pavimentos actuales

## 6
# | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO | time axis 2024-01-01 to 2026-08-14
6 | Patio 4 lastre - contenedores | 2025-12-15 | 2026-05-15 | 490001.71
6.0 | Reparación puntual patio para mejorar condiciones | 2025-04-03 | 2025-04-15
6.1 | Visitas a campo y levantamiento estado actual | 2025-12-15 | 2025-12-20
6.2 | Diseño, planos y especificaciones técnicas | 2025-12-15 | 2025-12-31
6.3 | Aprobación INCOP del diseño | 2026-01-01 | 2026-01-07
6.4 | Cotización de las obras | 2026-01-07 | 2026-01-20
6.5 | Selección y adjudicación del contratista | 2026-01-21 | 2026-01-31
6.6 | Ejecución de las obras | 2026-02-01 | 2026-04-30
6.7 | Recepción de las obras | 2026-05-01 | 2026-05-07
6.8 | Calificación de las obras | 2026-05-08 | 2026-05-15
Área intervención
20600 m2
Especificaciones técnicas
Reconformación total de las estructuras de pavimentos actuales

## 7
# | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO | time axis 2024-01-01 to 2026-08-14
7 | Caseta oeste patio 4 | 2025-12-15 | 2026-04-15 | 9204.15
7.1 | Visitas a campo y levantamiento estado actual | 2025-12-15 | 2025-12-20
7.2 | Diseño, planos y especificaciones técnicas | 2025-12-15 | 2025-12-31
7.3 | Aprobación INCOP del diseño | 2026-01-01 | 2026-01-07
7.4 | Cotización de las obras | 2026-01-07 | 2026-01-20
7.5 | Selección y adjudicación del contratista | 2026-01-21 | 2026-01-31
7.6 | Ejecución de las obras | 2026-02-01 | 2026-03-31
7.7 | Recepción de las obras | 2026-04-01 | 2026-04-07
7.8 | Calificación de las obras | 2026-04-08 | 2026-04-15

## 8
# | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO | time axis 2024-01-01 to 2026-08-14
8 | Caseta oeste patio 1 | 2025-12-15 | 2026-04-15 | 2209
8.1 | Visitas a campo y levantamiento estado actual | 2025-12-15 | 2025-12-20
8.2 | Diseño, planos y especificaciones técnicas | 2025-12-15 | 2025-12-31
8.3 | Aprobación INCOP del diseño | 2026-01-01 | 2026-01-07
8.4 | Cotización de las obras | 2026-01-07 | 2026-01-20
8.5 | Selección y adjudicación del contratista | 2026-01-21 | 2026-01-31
8.6 | Ejecución de las obras | 2026-02-01 | 2026-03-31
8.7 | Recepción de las obras | 2026-04-01 | 2026-04-07
8.8 | Calificación de las obras | 2026-04-08 | 2026-04-15

## 9
# | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO | time axis 2024-01-01 to 2026-08-14
9 | Caseta AyA costado torre 4 | 2025-12-15 | 2026-04-15 | 2334.85
9.1 | Visitas a campo y levantamiento estado actual | 2025-12-15 | 2025-12-20
9.2 | Diseño, planos y especificaciones técnicas | 2025-12-15 | 2025-12-31
9.3 | Aprobación INCOP del diseño | 2026-01-01 | 2026-01-07
9.4 | Cotización de las obras | 2026-01-07 | 2026-01-20
9.5 | Selección y adjudicación del contratista | 2026-01-21 | 2026-01-31
9.6 | Ejecución de las obras | 2026-02-01 | 2026-03-31
9.7 | Recepción de las obras | 2026-04-01 | 2026-04-07
9.8 | Calificación de las obras | 2026-04-08 | 2026-04-15

## 10
# | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO | time axis 2024-01-01 to 2026-08-14
10 | Caseta costado-línea férrea en acceso ECO 2 | 2025-12-15 | 2026-04-15 | 10067.04
10.1 | Visitas a campo y levantamiento estado actual | 2025-12-15 | 2025-12-20
10.2 | Diseño, planos y especificaciones técnicas | 2025-12-15 | 2025-12-31
10.3 | Aprobación INCOP del diseño | 2026-01-01 | 2026-01-07
10.4 | Cotización de las obras | 2026-01-07 | 2026-01-20
10.5 | Selección y adjudicación del contratista | 2026-01-21 | 2026-01-31
10.6 | Ejecución de las obras | 2026-02-01 | 2026-03-31
10.7 | Recepción de las obras | 2026-04-01 | 2026-04-07
10.8 | Calificación de las obras | 2026-04-08 | 2026-04-15